## Info
Tahap 2 — Project Planning: Kedai Pujasera Digital
Kelompok 11 · Teknik Informatika · Universitas Samudra · Manajemen Proyek Perangkat Lunak · Dosen: Cut Alna Fadhilla, S.Kom., M.Sc
Tim
Andi Saputra (230504081), Muhammad Hafiz Akbar (230504077), Arya Diansyah (230504063), Kharisa Ariyana (230504069)
| Tanggal mulai jadwal | 2026-10-19 | Senin; 17–18 Okt akhir pekan. Ubah di sini bila mulai berbeda (judul bulan di Gantt perlu disesuaikan).
Isi workbook
| Tenggat | Tahap | Pekerjaan selesai (jadwal) | Sisa hari kalender | Status
| 2026-10-24 | Tahap 2 — Project Planning | 2026-10-23 | 1 | Sesuai tenggat
| 2026-10-31 | Tahap 3 — Project Execution | 2026-10-30 | 1 | Sesuai tenggat
| 2026-11-14 | Tahap 4 — Monitoring & Controlling | 2026-11-13 | 1 | Sesuai tenggat
| 2026-11-28 | Tahap 5 — Project Closure | 2026-11-27 | 1 | Sesuai tenggat
Tahap 3 diukur dari selesainya analisis kebutuhan, perancangan, dan lingkungan pengembangan; Tahap 4 dari kompilasi laporan monitoring; Tahap 5 dari dokumentasi dan penutupan.
Isi workbook
| Jadwal Gantt | Project Schedule / Gantt Chart: aktivitas, durasi, mulai–selesai, dependensi, milestone
| Resource Plan | Resource & Responsibility Plan: anggota, peran, tanggung jawab, matriks RACI, kebutuhan sumber daya
| Effort Manday | Effort Estimation (manday) per aktivitas berdasarkan WBS
| Biaya | Project Cost Estimation: tenaga kerja, perangkat/layanan, overhead, cadangan
| Risk Register | Risiko, probabilitas, dampak, skor, dan strategi mitigasi
Asumsi yang dipakai
| 1 | Hari kerja Senin–Jumat; hari libur nasional tidak diperhitungkan. Inisiasi (WBS 1) sudah selesai sebelum jadwal ini.
| 2 | Estimasi manday memakai PERT tiga titik, E = (O + 4M + P) ÷ 6. Angka O, M, P adalah perkiraan tim.
| 3 | Durasi = manday ÷ jumlah orang, dibulatkan ke atas. Rapat koordinasi dijadwalkan tiap Rabu.
| 4 | Tarif Rp100.000 per manday di sheet Biaya adalah asumsi nilai setara tenaga kerja, bukan pembayaran nyata.
| 5 | Harga kuota internet, transportasi, dan cetak di sheet Biaya adalah asumsi. Ganti dengan angka sebenarnya.
| 6 | Probabilitas dan dampak risiko adalah penilaian awal tim, bukan hasil pengukuran.
| 7 | Kode WBS 2.5–2.9, 8, dan 9 ditambahkan sesuai output Tahap 2, 4, dan 5 (di luar WBS awal pada laporan Bab IV).
| 8 | Pembagian PIC pada jadwal ini menyesuaikan beban kerja, sehingga ada perbedaan kecil dari Tabel 4.3 di laporan awal.
Kode warna
Biru = nilai input yang boleh diubah
Hitam = rumus
Hijau = tautan dari sheet lain
Latar kuning = asumsi kunci / sel yang perlu dicek

## Jadwal Gantt
Project Schedule / Gantt Chart — Kedai Pujasera Digital
Hari kerja Senin–Jumat. Tanggal mulai/selesai dihitung otomatis dari durasi (sheet Effort Manday) dan dependensi Finish-to-Start (FS).
Legenda: |  | Biru = aktivitas | Hijau = rapat | [5 empty] | Oktober 2026 | [12 empty] | November 2026
|  | Hitam tebal = ringkasan fase | ◆ = tenggat dosen | [5 empty] | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S
No | Kode WBS | Aktivitas | PIC | Durasi (hari kerja) | Dependensi | Mulai | Selesai | Jenis | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28
|  | MILESTONE (TENGGAT DOSEN) | [5 empty] | Judul
1 | M2 | Tahap 2 Project Planning dikumpulkan | Semua |  | Tanggal tetap (dosen) | 2026-10-24 | 2026-10-24 | Milestone | bar: Oktober 2026 S
2 | M3 | Tahap 3 Project Execution dikumpulkan | Semua |  | Tanggal tetap (dosen) | 2026-10-31 | 2026-10-31 | Milestone | bar: Oktober 2026 S
3 | M4 | Tahap 4 Monitoring & Controlling dikumpulkan | Semua |  | Tanggal tetap (dosen) | 2026-11-14 | 2026-11-14 | Milestone | bar: November 2026 S
4 | M5 | Tahap 5 Project Closure dan presentasi final | Semua |  | Tanggal tetap (dosen) | 2026-11-28 | 2026-11-28 | Milestone | bar: November 2026 S
|  | PERENCANAAN (TAHAP 2 — PROJECT PLANNING) |  | 5 |  | 2026-10-19 | 2026-10-23 | Ringkasan
5 | 2.3 | Menyusun jadwal kegiatan dan Gantt Chart | Hafiz | 2 | Mulai proyek | 2026-10-19 | 2026-10-20 | Aktivitas
6 | 2.5 | Menyusun Resource & Responsibility Plan | Andi | 2 | Mulai proyek | 2026-10-19 | 2026-10-20 | Aktivitas
7 | 2.6 | Menyusun estimasi usaha (manday) | Kharisa | 1 | FS: 2.3 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | Aktivitas
8 | 2.7 | Menyusun estimasi biaya proyek | Hafiz | 1 | FS: 2.6 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | Aktivitas
9 | 2.8 | Menyusun Risk Register | Arya | 2 | Mulai proyek | 2026-10-19 | 2026-10-20 | Aktivitas
10 | 2.9 | Review, kompilasi, dan unggah dokumen Tahap 2 ke GitHub | Andi, Hafiz | 1 | FS: 2.5, 2.7, 2.8 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | Aktivitas
|  | ANALISIS KEBUTUHAN |  | 4 |  | 2026-10-26 | 2026-10-29 | Ringkasan
11 | 3.1 | Mengumpulkan data menu, harga, foto, dan informasi kedai | Kharisa | 3 | FS: 2.9 | 2026-10-26 | 2026-10-28 | Aktivitas
12 | 3.2 | Menentukan kebutuhan pengguna | Andi | 2 | FS: 2.9 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | Aktivitas
13 | 3.3 | Menyusun kebutuhan fungsional dan nonfungsional | Andi | 2 | FS: 3.2 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | Aktivitas
|  | PERANCANGAN |  | 5 |  | 2026-10-26 | 2026-10-30 | Ringkasan
14 | 4.1 | Merancang struktur informasi/halaman | Arya | 2 | FS: 2.9 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | Aktivitas
15 | 4.2 | Merancang tampilan (wireframe/mockup) | Arya | 3 | FS: 4.1, 3.2 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | Aktivitas
16 | 4.3 | Menentukan teknologi yang digunakan | Hafiz | 1 | FS: 2.9 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | Aktivitas
|  | PENGEMBANGAN |  | 14 |  | 2026-10-27 | 2026-11-13 | Ringkasan
17 | 5.1 | Menyiapkan lingkungan pengembangan | Hafiz | 1 | FS: 4.3 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | Aktivitas
18 | 5.2 | Membuat tampilan halaman | Arya | 6 | FS: 4.2, 5.1 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | Aktivitas
19 | 5.3 | Memasukkan menu, foto, harga, dan informasi kedai | Kharisa | 4 | FS: 5.2, 3.1 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | Aktivitas
20 | 5.4 | Mengelola versi kode melalui GitHub (berkelanjutan) | Hafiz | 14 | SS: 5.1 | 2026-10-27 | 2026-11-13 | Aktivitas
|  | PENGUJIAN |  | 15 |  | 2026-10-30 | 2026-11-19 | Ringkasan
21 | 6.1 | Menyusun skenario pengujian | Andi | 2 | FS: 3.3 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | Aktivitas
22 | 6.2 | Menguji tampilan dan fungsi | Arya, Andi | 2 | FS: 5.3, 6.1 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | Aktivitas
23 | 6.3 | Memperbaiki temuan pengujian | Kharisa, Hafiz | 2 | FS: 6.2 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | Aktivitas
24 | 6.4 | Meminta masukan dari pemilik kedai | Andi | 1 | FS: 6.2 | 2026-11-18 | 2026-11-18 | Aktivitas
|  | DOKUMENTASI |  | 9 |  | 2026-11-16 | 2026-11-26 | Ringkasan
25 | 7.1 | Menyusun laporan akhir proyek | Andi | 4 | FS: 6.3, 6.4 | 2026-11-20 | 2026-11-25 | Aktivitas
26 | 7.2 | Mendokumentasikan repositori dan cara penggunaan | Hafiz | 2 | FS: 5.4 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | Aktivitas
27 | 7.3 | Menyiapkan presentasi final | Kharisa | 3 | FS: 9.1 | 2026-11-24 | 2026-11-26 | Aktivitas
28 | 7.4 | Menyusun evaluasi pencapaian dan Lessons Learned | Arya, Kharisa | 1 | FS: 9.1 | 2026-11-24 | 2026-11-24 | Aktivitas
|  | MONITORING & CONTROLLING (TAHAP 4) |  | 4 |  | 2026-11-10 | 2026-11-13 | Ringkasan
29 | 8.1 | Rekap rencana vs realisasi waktu | Hafiz | 1 | Tanggal tetap | 2026-11-10 | 2026-11-10 | Aktivitas
30 | 8.2 | Rekap manday estimasi vs aktual | Kharisa | 1 | Tanggal tetap | 2026-11-11 | 2026-11-11 | Aktivitas
31 | 8.3 | Rekap anggaran vs biaya aktual | Andi | 1 | Tanggal tetap | 2026-11-11 | 2026-11-11 | Aktivitas
32 | 8.4 | Daftar masalah, perubahan ruang lingkup, dan tindakan korektif | Arya | 1 | Tanggal tetap | 2026-11-12 | 2026-11-12 | Aktivitas
33 | 8.5 | Kompilasi dan unggah laporan Tahap 4 | Andi | 1 | FS: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | Aktivitas
|  | PENUTUPAN PROYEK (TAHAP 5 — CLOSURE) |  | 6 |  | 2026-11-20 | 2026-11-27 | Ringkasan
34 | 9.1 | Finalisasi produk akhir/prototipe | Hafiz, Arya | 2 | FS: 6.3 | 2026-11-20 | 2026-11-23 | Aktivitas
35 | 9.2 | Latihan presentasi final | Andi, Hafiz, Arya, Kharisa | 1 | FS: 7.1, 7.3 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | Aktivitas
|  | RAPAT KOORDINASI MINGGUAN (SETIAP RABU) |  | 26 |  | 2026-10-21 | 2026-11-25 | Ringkasan
36 | R1 | Rapat koordinasi dan notulen minggu ke-1 | Andi, Hafiz, Arya, Kharisa | 1 | Tanggal tetap | 2026-10-21 | 2026-10-21 | Rapat
37 | R2 | Rapat koordinasi dan notulen minggu ke-2 | Andi, Hafiz, Arya, Kharisa | 1 | Tanggal tetap | 2026-10-28 | 2026-10-28 | Rapat
38 | R3 | Rapat koordinasi dan notulen minggu ke-3 | Andi, Hafiz, Arya, Kharisa | 1 | Tanggal tetap | 2026-11-04 | 2026-11-04 | Rapat
39 | R4 | Rapat koordinasi dan notulen minggu ke-4 | Andi, Hafiz, Arya, Kharisa | 1 | Tanggal tetap | 2026-11-11 | 2026-11-11 | Rapat
40 | R5 | Rapat koordinasi dan notulen minggu ke-5 | Andi, Hafiz, Arya, Kharisa | 1 | Tanggal tetap | 2026-11-18 | 2026-11-18 | Rapat
41 | R6 | Rapat koordinasi dan notulen minggu ke-6 | Andi, Hafiz, Arya, Kharisa | 1 | Tanggal tetap | 2026-11-25 | 2026-11-25 | Rapat

## Resource Plan
Resource & Responsibility Plan — Kedai Pujasera Digital
Peran dan pembagian tanggung jawab bersifat usulan dan bisa disesuaikan kelompok.
1. Anggota tim, peran, dan tanggung jawab
No | Nama | NIM | Peran proyek | Tanggung jawab utama | Kode WBS yang dipegang | Total manday
1 | Andi Saputra | 230504081 | Analis kebutuhan dan penyusun laporan | Analisis kebutuhan pengguna, skenario pengujian, masukan pemilik kedai, laporan akhir, review dokumen | 2.5, 2.9, 3.2, 3.3, 6.1, 6.2, 6.4, 7.1, 8.3, 8.5, 9.2 + rapat mingguan | 16.575
2 | Muhammad Hafiz Akbar | 230504077 | Pengelola repositori dan pengembang | Jadwal dan biaya proyek, teknologi, lingkungan pengembangan, pengelolaan GitHub, finalisasi produk | 2.3, 2.7, 2.9, 4.3, 5.1, 5.4, 6.3, 7.2, 8.1, 9.1, 9.2 + rapat mingguan | 14.225
3 | Arya Diansyah | 230504063 | Perancang tampilan dan pengembang UI | Risk register, struktur halaman, wireframe/mockup, pembuatan tampilan, pengujian, evaluasi | 2.8, 4.1, 4.2, 5.2, 6.2, 7.4, 8.4, 9.1, 9.2 + rapat mingguan | 17.6083
4 | Kharisa Ariyana | 230504069 | Pengelola konten dan presentasi | Estimasi manday, pengumpulan data kedai, pemasukan konten, perbaikan temuan, presentasi final | 2.6, 3.1, 5.3, 6.3, 7.3, 7.4, 8.2, 9.2 + rapat mingguan | 15.675
[5 empty] | Total | 64.0833
2. Matriks tanggung jawab (R = pelaksana utama, S = pendukung, C = dikonsultasikan, I = diinformasikan)
No | Pekerjaan | Andi | Hafiz | Arya | Kharisa | Dosen | Pemilik kedai
1 | Jadwal dan Gantt Chart | S | R | C | I | I | -
2 | Resource & Responsibility Plan | R | S | C | C | I | -
3 | Estimasi manday dan biaya | C | R | C | R | I | -
4 | Risk Register | S | C | R | C | I | -
5 | Pengumpulan data menu, harga, foto | S | I | I | R | - | C
6 | Kebutuhan pengguna dan sistem | R | C | C | S | I | C
7 | Perancangan struktur dan tampilan | C | C | R | S | I | C
8 | Pengelolaan repositori GitHub | S | R | S | S | I | -
9 | Pembuatan tampilan halaman | I | S | R | C | I | -
10 | Pemasukan konten kedai | I | I | C | R | - | C
11 | Pengujian dan perbaikan | R | S | R | S | I | C
12 | Laporan akhir dan evaluasi | R | S | S | S | C | I
13 | Presentasi final | S | S | S | R | C | -
3. Kebutuhan sumber daya
No | Sumber daya | Kategori | Jumlah | Status/sumber | Dipakai untuk (kode WBS) | Catatan
1 | Anggota tim | Manusia | 4 orang | Tersedia | Seluruh aktivitas | Total manday lihat sheet Effort Manday
2 | Pemilik/pengelola Kedai Pujasera | Manusia (narasumber) | 1 orang | Perlu dijadwalkan | 3.1, 5.3, 6.4 | Sumber data menu, harga, foto, dan masukan
3 | Dosen pengampu | Manusia (pembimbing) | 1 orang | Tersedia | Seluruh tahap | Arahan dan penilaian
4 | Laptop/PC | Perangkat | 4 unit | Milik pribadi (asumsi) | 4.x, 5.x, dokumen | Konfirmasi semua anggota memiliki
5 | Smartphone dengan kamera | Perangkat | minimal 1 | Milik pribadi (asumsi) | 3.1, 5.3 | Untuk foto produk dan dokumentasi
6 | Git dan GitHub | Layanan | 1 repositori | Gratis | 2.9, 5.4, 7.2 | Bukti kolaborasi Tahap 3
7 | GitHub Pages | Layanan hosting | 1 situs | Gratis | 5.x, 9.1 | Alternatif hosting bila diperlukan
8 | Figma/Canva (paket gratis) | Perangkat lunak | 1 akun | Gratis | 4.2 | Wireframe dan mockup
9 | Editor kode dan peramban | Perangkat lunak | 4 set | Gratis | 5.1–5.3 | Contoh: VS Code
10 | Aplikasi dokumen dan lembar kerja | Perangkat lunak | 4 set | Tersedia (asumsi) | 2.x, 7.x, 8.x | Word/Excel atau padanannya
11 | Koneksi internet dan aplikasi pesan | Infrastruktur | 4 akses | Pribadi | Seluruh aktivitas | Rapat daring dan koordinasi
12 | Akses ke lokasi kedai | Lain-lain | sesuai kebutuhan | Perlu dijadwalkan | 3.1, 6.4 | Pengumpulan data dan uji bersama pemilik

## Effort Manday
Estimasi Usaha (Manday) — Kedai Pujasera Digital
Metode PERT tiga titik: E = (O + 4M + P) ÷ 6. O, M, P adalah perkiraan tim dan bisa diubah (sel biru). Manday = hari kerja satu orang.
No | Kode WBS | Aktivitas | Fase | PIC | Jml orang | O (optimis) | M (paling mungkin) | P (pesimis) | Manday (E) | Durasi otomatis (hari) | Override durasi (hari) | Durasi dipakai (hari) | Andi | Hafiz | Arya | Kharisa
1 | 2.3 | Menyusun jadwal kegiatan dan Gantt Chart | Perencanaan | Hafiz | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.5833 | 2 |  | 2 | 0 | 1.5833 | 0 | 0
2 | 2.5 | Menyusun Resource & Responsibility Plan | Perencanaan | Andi | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.5833 | 2 |  | 2 | 1.5833 | 0 | 0 | 0
3 | 2.6 | Menyusun estimasi usaha (manday) | Perencanaan | Kharisa | 1 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.81667 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667
4 | 2.7 | Menyusun estimasi biaya proyek | Perencanaan | Hafiz | 1 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.81667 | 1 |  | 1 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
5 | 2.8 | Menyusun Risk Register | Perencanaan | Arya | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.5833 | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 1.5833 | 0
6 | 2.9 | Review, kompilasi, dan unggah dokumen Tahap 2 ke GitHub | Perencanaan | Andi, Hafiz | 2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
7 | 3.1 | Mengumpulkan data menu, harga, foto, dan informasi kedai | Analisis Kebutuhan | Kharisa | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
8 | 3.2 | Menentukan kebutuhan pengguna | Analisis Kebutuhan | Andi | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.5833 | 2 |  | 2 | 1.5833 | 0 | 0 | 0
9 | 3.3 | Menyusun kebutuhan fungsional dan nonfungsional | Analisis Kebutuhan | Andi | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.5833 | 2 |  | 2 | 1.5833 | 0 | 0 | 0
10 | 4.1 | Merancang struktur informasi/halaman | Perancangan | Arya | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.5833 | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 1.5833 | 0
11 | 4.2 | Merancang tampilan (wireframe/mockup) | Perancangan | Arya | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0
12 | 4.3 | Menentukan teknologi yang digunakan | Perancangan | Hafiz | 1 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.81667 | 1 |  | 1 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
13 | 5.1 | Menyiapkan lingkungan pengembangan | Pengembangan | Hafiz | 1 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.81667 | 1 |  | 1 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
14 | 5.2 | Membuat tampilan halaman | Pengembangan | Arya | 1 | 4 | 5.5 | 7 | 5.5 | 6 |  | 6 | 0 | 0 | 5.5 | 0
15 | 5.3 | Memasukkan menu, foto, harga, dan informasi kedai | Pengembangan | Kharisa | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
16 | 5.4 | Mengelola versi kode melalui GitHub (berkelanjutan) | Pengembangan | Hafiz | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0
17 | 6.1 | Menyusun skenario pengujian | Pengujian | Andi | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.5833 | 2 |  | 2 | 1.5833 | 0 | 0 | 0
18 | 6.2 | Menguji tampilan dan fungsi | Pengujian | Arya, Andi | 2 | 2 | 3 | 4.5 | 3.0833 | 2 |  | 2 | 1.5417 | 0 | 1.5417 | 0
19 | 6.3 | Memperbaiki temuan pengujian | Pengujian | Kharisa, Hafiz | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |  | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
20 | 6.4 | Meminta masukan dari pemilik kedai | Pengujian | Andi | 1 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.81667 | 1 |  | 1 | 0.81667 | 0 | 0 | 0
21 | 7.1 | Menyusun laporan akhir proyek | Dokumentasi | Andi | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
22 | 7.2 | Mendokumentasikan repositori dan cara penggunaan | Dokumentasi | Hafiz | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.5833 | 2 |  | 2 | 0 | 1.5833 | 0 | 0
23 | 7.3 | Menyiapkan presentasi final | Dokumentasi | Kharisa | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
24 | 7.4 | Menyusun evaluasi pencapaian dan Lessons Learned | Dokumentasi | Arya, Kharisa | 2 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.5833 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0.79167 | 0.79167
25 | 8.1 | Rekap rencana vs realisasi waktu | Monitoring & Controlling | Hafiz | 1 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.81667 | 1 |  | 1 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
26 | 8.2 | Rekap manday estimasi vs aktual | Monitoring & Controlling | Kharisa | 1 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.81667 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667
27 | 8.3 | Rekap anggaran vs biaya aktual | Monitoring & Controlling | Andi | 1 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.81667 | 1 |  | 1 | 0.81667 | 0 | 0 | 0
28 | 8.4 | Daftar masalah, perubahan ruang lingkup, dan tindakan korektif | Monitoring & Controlling | Arya | 1 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.81667 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0.81667 | 0
29 | 8.5 | Kompilasi dan unggah laporan Tahap 4 | Monitoring & Controlling | Andi | 1 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.81667 | 1 |  | 1 | 0.81667 | 0 | 0 | 0
30 | 9.1 | Finalisasi produk akhir/prototipe | Penutupan Proyek | Hafiz, Arya | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 2.0833 | 2 |  | 2 | 0 | 1.0417 | 1.0417 | 0
31 | 9.2 | Latihan presentasi final | Penutupan Proyek | Andi, Hafiz, Arya, Kharisa | 4 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 1 |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
32 | R1 | Rapat koordinasi dan notulen minggu ke-1 | Koordinasi Tim | Andi, Hafiz, Arya, Kharisa | 4 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 1 |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
33 | R2 | Rapat koordinasi dan notulen minggu ke-2 | Koordinasi Tim | Andi, Hafiz, Arya, Kharisa | 4 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 1 |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
34 | R3 | Rapat koordinasi dan notulen minggu ke-3 | Koordinasi Tim | Andi, Hafiz, Arya, Kharisa | 4 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 1 |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
35 | R4 | Rapat koordinasi dan notulen minggu ke-4 | Koordinasi Tim | Andi, Hafiz, Arya, Kharisa | 4 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 1 |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
36 | R5 | Rapat koordinasi dan notulen minggu ke-5 | Koordinasi Tim | Andi, Hafiz, Arya, Kharisa | 4 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 1 |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
37 | R6 | Rapat koordinasi dan notulen minggu ke-6 | Koordinasi Tim | Andi, Hafiz, Arya, Kharisa | 4 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 1 |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | TOTAL | [6 empty] | 64.0833 |  |  |  | 16.575 | 14.225 | 17.6083 | 15.675
|  | Cek: total manday per anggota = total manday proyek | [6 empty] | OK
|  | Rekap manday per fase | Manday | % total
|  | Perencanaan | 7.3833 | 11.52%
|  | Analisis Kebutuhan | 6.1667 | 9.623%
|  | Perancangan | 5.4 | 8.427%
|  | Pengembangan | 13.3167 | 20.78%
|  | Pengujian | 8.4833 | 13.24%
|  | Dokumentasi | 10.1667 | 15.86%
|  | Monitoring & Controlling | 4.0833 | 6.372%
|  | Penutupan Proyek | 3.0833 | 4.811%
|  | Koordinasi Tim | 6 | 9.363%
Catatan:
1. Durasi otomatis = manday ÷ jumlah orang, dibulatkan ke atas (satu orang mengerjakan satu manday per hari kerja).
2. Kode 5.4 (pengelolaan versi kode) berjalan sepanjang pengembangan dengan usaha kecil, jadi durasinya ditetapkan 14 hari lewat kolom Override.
3. Kolom Andi–Kharisa membagi manday sama rata ke anggota yang tercantum pada kolom PIC.
4. Angka O, M, P belum divalidasi dengan data riil; bandingkan dengan manday aktual pada Tahap 4 (Monitoring & Controlling).

## Biaya
Project Cost Estimation — Kedai Pujasera Digital
Rupiah (Rp). Sel biru = asumsi yang boleh diganti. Tenaga kerja dihitung sebagai nilai setara (nonkas); pengeluaran tunai dipisahkan di ringkasan.
Asumsi kunci
Tarif tenaga kerja per manday (Rp) |  |  |  | 100000
Cadangan/kontingensi (% dari biaya langsung dan overhead) |  |  |  | 10%
A. Biaya tenaga kerja (nilai setara, nonkas)
Anggota | Peran | Manday | Tarif/manday | Biaya (Rp)
Andi Saputra | Analis kebutuhan dan penyusun laporan | 16.575 | 100000 | 1657500
Muhammad Hafiz Akbar | Pengelola repositori dan pengembang | 14.225 | 100000 | 1422500
Arya Diansyah | Perancang tampilan dan pengembang UI | 17.6083 | 100000 | 1760833.3333
Kharisa Ariyana | Pengelola konten dan presentasi | 15.675 | 100000 | 1567500
Subtotal A |  | 64.0833 |  | 6408333.3333
B. Perangkat dan layanan
Item | Jumlah | Satuan | Harga satuan (Rp) | Periode (kali/bulan) | Total (Rp) | Jenis | Catatan
Laptop/PC anggota | 4 | unit | 0 | 1 | 0 | Nonkas | Milik pribadi, tidak ada pembelian
Smartphone (foto produk dan dokumentasi) | 1 | unit | 0 | 1 | 0 | Nonkas | Milik pribadi
GitHub (akun dan repositori) | 1 | layanan | 0 | 1 | 0 | Nonkas | Paket gratis
GitHub Pages (hosting) | 1 | layanan | 0 | 1 | 0 | Nonkas | Gratis
Figma/Canva (rancangan tampilan) | 1 | layanan | 0 | 1 | 0 | Nonkas | Paket gratis
Domain kustom (opsional) | 0 | tahun | 0 | 1 | 0 | Kas | Isi jumlah dan harga bila kelompok memutuskan memakai domain sendiri
Kuota internet | 4 | orang | 75000 | 2 | 600000 | Kas | Asumsi Rp75.000 per orang per bulan selama 2 bulan
Subtotal |  |  |  |  | 600000
C. Overhead dan operasional
Item | Jumlah | Satuan | Harga satuan (Rp) | Periode (kali/bulan) | Total (Rp) | Jenis | Catatan
Transportasi ke kedai (pengumpulan data, foto, uji) | 3 | kunjungan | 50000 | 1 | 150000 | Kas | Asumsi 3 kunjungan, Rp50.000 per kunjungan; sesuaikan
Cetak dan penjilidan dokumen | 1 | paket | 50000 | 1 | 50000 | Kas | Asumsi, bila dosen meminta cetak
Subtotal |  |  |  |  | 200000
D. Ringkasan anggaran (baseline)
Komponen |  |  |  | Jumlah (Rp)
A. Tenaga kerja (nilai setara) |  |  |  | 6408333.3333
B. Perangkat dan layanan |  |  |  | 600000
C. Overhead dan operasional |  |  |  | 200000
Subtotal |  |  |  | 7208333.3333
Cadangan/kontingensi |  |  |  | 720833.3333
TOTAL ANGGARAN PROYEK (BASELINE) |  |  |  | 7929166.6667
Dari total itu, pengeluaran tunai langsung (jenis Kas) |  |  |  | 800000
Nilai tenaga kerja (nonkas, tidak dibayarkan) |  |  |  | 6408333.3333
Catatan: baseline ini dipakai pada Tahap 4 untuk membandingkan anggaran dengan biaya aktual.

## Risk Register
Risk Register — Kedai Pujasera Digital
Skor = probabilitas × dampak (skala 1–5). Tingkat: ≥15 Tinggi, 8–14 Sedang, <8 Rendah. Nilai P dan I adalah penilaian awal tim (sel biru).
ID | Risiko | Penyebab | Kode WBS | Probabilitas (1–5) | Dampak (1–5) | Skor | Tingkat | Strategi | Rencana mitigasi | Pemilik risiko | Indikator/pemicu | Status
R01 | Data menu, harga, dan foto kedai terlambat atau tidak lengkap | Pemilik sibuk atau jadwal kunjungan tidak cocok | 3.1, 5.3 | 4 | 4 | 16 | Tinggi | Kurangi | Kirim daftar isian data sejak awal, jadwalkan kunjungan di minggu pertama, siapkan data sementara agar pengembangan tidak berhenti | Kharisa | Data belum lengkap pada 28 Okt | Terbuka
R02 | Jadwal proyek bentrok dengan kuliah dan tugas lain | Tenggat mata kuliah lain berdekatan | Semua | 4 | 3 | 12 | Sedang | Kurangi | Rapat mingguan untuk menata ulang beban, beri ruang cadangan pada jadwal, utamakan jalur kritis | Andi | Aktivitas mundur lebih dari 2 hari kerja | Terbuka
R03 | Estimasi manday dan durasi terlalu optimis | Perkiraan O, M, P belum teruji | 2.6, 2.3 | 3 | 4 | 12 | Sedang | Kurangi | Pakai PERT tiga titik, tinjau tiap minggu, perbarui estimasi pada Tahap 4 | Hafiz | Manday aktual melebihi estimasi 20% | Terbuka
R04 | Perubahan ruang lingkup (mis. pemilik meminta pemesanan online) | Harapan pemilik berkembang di tengah proyek | 3.2, 4.x | 3 | 4 | 12 | Sedang | Hindari | Catat sebagai permintaan perubahan, nilai dampak waktu dan biaya, putuskan bersama dosen; tetap pada ruang lingkup Project Charter | Andi | Ada permintaan fitur di luar charter | Terbuka
R05 | Anggota berhalangan (sakit atau keperluan keluarga) | Kondisi tak terduga | Semua | 3 | 4 | 12 | Sedang | Kurangi | Dokumentasikan pekerjaan di GitHub, tentukan anggota pendukung tiap tugas (lihat matriks RACI) | Andi | Anggota tidak aktif lebih dari 3 hari | Terbuka
R06 | Cacat ditemukan banyak saat pengujian dan mepet tenggat | Pengujian baru dilakukan di akhir | 6.2, 6.3 | 3 | 4 | 12 | Sedang | Kurangi | Uji bertahap sejak 5.2, sisakan 2 hari perbaikan sebelum penutupan | Arya | Lebih dari 10 temuan pada 6.2 | Terbuka
R07 | Anggota belum terbiasa Git/GitHub sehingga berkas tertimpa atau konflik | Pengalaman Git terbatas | 5.4 | 3 | 3 | 9 | Sedang | Kurangi | Latihan bersama, aturan branch dan pull request, commit kecil dan sering | Hafiz | Konflik penggabungan berulang | Terbuka
R08 | Koneksi internet tidak stabil saat unggah atau rapat daring | Gangguan jaringan | Semua | 3 | 3 | 9 | Sedang | Terima | Commit lokal lalu push saat koneksi baik, rapat tatap muka bila perlu | Hafiz | Unggah gagal lebih dari 2 kali | Terbuka
R09 | Menu atau harga berubah setelah data dikumpulkan | Penyesuaian harga oleh pemilik | 5.3 | 4 | 2 | 8 | Sedang | Kurangi | Konfirmasi ulang sebelum pemasukan konten, rancang konten agar mudah diperbarui | Kharisa | Pemilik menyebut perubahan harga | Terbuka
R10 | Harapan pemilik berbeda dengan rancangan tim | Rancangan tidak ditunjukkan lebih awal | 4.2, 6.4 | 2 | 4 | 8 | Sedang | Kurangi | Tunjukkan wireframe lebih awal dan minta persetujuan sebelum pengembangan | Arya | Pemilik meminta perubahan besar pada tampilan | Terbuka
R11 | Berkas lokal hilang atau rusak | Kerusakan perangkat atau salah hapus | Semua | 2 | 4 | 8 | Sedang | Kurangi | Simpan di GitHub dan cadangan di penyimpanan daring | Hafiz | Berkas belum ter-push lebih dari 3 hari | Terbuka
R12 | Foto produk kurang berkualitas | Pencahayaan dan latar tidak sesuai | 3.1, 5.3 | 3 | 2 | 6 | Rendah | Kurangi | Panduan sederhana pencahayaan, ambil ulang foto bila perlu | Kharisa | Foto buram atau gelap | Terbuka
R13 | Layanan hosting gratis tidak tersedia atau bermasalah | Kebijakan layanan berubah | 5.x, 9.1 | 1 | 3 | 3 | Rendah | Terima | Siapkan alternatif hosting gratis lain | Hafiz | Situs tidak bisa diakses | Terbuka
Ringkasan
| Jumlah risiko tingkat Tinggi | 1
| Jumlah risiko tingkat Sedang | 10
| Jumlah risiko tingkat Rendah | 2
Strategi: Hindari = ubah rencana agar risiko tidak terjadi; Kurangi = turunkan peluang/dampak; Terima = dipantau saja. Status risiko diperbarui pada Tahap 4.